## 31 DE MARZO DE 2018
Hoja 1
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018
ESTADO : JALISCO |  | DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | [9 empty] | R.F.C. SAP080407MF8
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2018
No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN |  | SITUACIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN AUTORIZADA |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  | AVANCE TOTAL
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | FINANCIERO (EN PESOS) |  |  | FÍSICO (PORCENTAJE) | OBSERVACIONES
[13 empty] | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | TOTAL
1 | Mantenimiento; reactivos para desinfeccion; SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DEL AGUA. | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 53440 | 26720 | 0 | 26720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL
2 | Rehabilitacion y sustitucion de infraestructura Hidraulica; Estacion de bombeo; SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP A 220 VOLTS EN LA LOCALIDAD DE MEZA DE FLORES REBOMBEO LAS LOBERAS. | COLOTLAN | MEZA DE FLORES/ LAS LOBERAS | IT | 70180 | 35090 | 0 | 35090 | 26680 | 0 | 0 | 70180 | 70180 | 0 | 70180 | 100% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
3 | Rehabilitacion y sustitucion de infraestructura hidraulica; Estacion de bombeo; SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 60 HP A 440 VOLTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 17600 | 8800 | 0 | 8800 | 33390 | 0 | 0 | 33390 | 33390 | 0 | 33390 | 189.7% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
4 | Linea de distribucion; linea de distribucion primaria; AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 3" Ø PVC RD 26 EN EL CAMINO VIEJO A TLALTENANGO | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 40710 | 20355 | 0 | 20355 | 40933 | 0 | 0 | 40933 | 40933 | 0 | 40933 | 100.5% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
5 | Consumo de energia electrica para las siguientes fuentes de abastecimiento; Pozo el Plan y Pozo la Normal. | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 76704 | 38352 | 0 | 38352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL
| RESUMEN GENERAL |  |  |  | 258634 | 129317 | 0 | 129317 | 101003 | 0 | 0 | 144503 | 144503 | 0 | 144503 | 55.8716
|  | REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO | [11 empty] | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO
|  | NOMBRE y FIRMA | [11 empty] | ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ
C. ERASMO ITURRIAGA FLORES
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

## 30 DE JUNIO DEL 2018
Hoja 1
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
ESTADO : JALISCO |  | DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | [9 empty] | R.F.C. SAP080407MF8
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018
No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN |  | SITUACIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN AUTORIZADA |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  | AVANCE TOTAL
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | FINANCIERO (EN PESOS) |  |  | FÍSICO (PORCENTAJE) | OBSERVACIONES
[13 empty] | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | TOTAL
1 | Mantenimiento; reactivos para desinfeccion; SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DEL AGUA. | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 53440 | 26720 | 0 | 26720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL
2 | Rehabilitacion y sustitucion de infraestructura Hidraulica; Estacion de bombeo; SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP A 220 VOLTS EN LA LOCALIDAD DE MEZA DE FLORES REBOMBEO LAS LOBERAS. | COLOTLAN | MEZA DE FLORES/ LAS LOBERAS | IT | 70180 | 35090 | 0 | 35090 | 26680 | 0 | 0 | 70180 | 70180 | 0 | 70180 | 100% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
3 | Rehabilitacion y sustitucion de infraestructura hidraulica; Estacion de bombeo; SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 60 HP A 440 VOLTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 17600 | 8800 | 0 | 8800 | 33390 | 0 | 0 | 33390 | 33390 | 0 | 33390 | 189.7% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
4 | Linea de distribucion; linea de distribucion primaria; AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 3" Ø PVC RD 26 EN EL CAMINO VIEJO A TLALTENANGO | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 40710 | 20355 | 0 | 20355 | 40933 | 0 | 0 | 40933 | 40933 | 0 | 40933 | 100.5% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
5 | Consumo de energia electrica para las siguientes fuentes de abastecimiento; Pozo el Plan y Pozo la Normal. | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 76704 | 38352 | 0 | 38352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL
| RESUMEN GENERAL |  |  |  | 258634 | 129317 | 0 | 129317 | 101003 | 0 | 0 | 144503 | 144503 | 0 | 144503 | 55.8716
|  | REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO | [11 empty] | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO
|  | NOMBRE y FIRMA | [11 empty] | ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ
C. ERASMO ITURRIAGA FLORES
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

## 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Hoja 1 de ___
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018
ESTADO : JALISCO |  | DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | [9 empty] | R.F.C. SAP080407MF8
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN |  | SITUACIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN AUTORIZADA |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  | AVANCE TOTAL
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | FINANCIERO (EN PESOS) |  |  | FÍSICO (PORCENTAJE) | OBSERVACIONES
[13 empty] | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | TOTAL
1 | Mantenimiento; reactivos para desinfeccion; SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DEL AGUA. | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 53440 | 26720 | 0 | 26720 | 69709 | 0 | 0 | 69709 | 69709 | 0 | 69709 | 130.4% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
2 | Rehabilitacion y sustitucion de infraestructura Hidraulica; Estacion de bombeo; SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP A 220 VOLTS EN LA LOCALIDAD DE MEZA DE FLORES REBOMBEO LAS LOBERAS. | COLOTLAN | MEZA DE FLORES/ LAS LOBERAS | IT | 70180 | 35090 | 0 | 35090 | 26680 | 35090 | 0 | 35090 | 70180 | 0 | 70180 | 100% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
3 | Rehabilitacion y sustitucion de infraestructura hidraulica; Estacion de bombeo; SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 60 HP A 440 VOLTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 17600 | 8800 | 0 | 8800 | 33390 | 8800 | 0 | 24590 | 33390 | 0 | 33390 | 189.7% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
4 | Linea de distribucion; linea de distribucion primaria; AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 3" Ø PVC RD 26 EN EL CAMINO VIEJO A TLALTENANGO | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 40710 | 20355 | 0 | 20355 | 40933 | 20188 | 0 | 20745 | 40933 | 0 | 40933 | 100.5% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
5 | Consumo de energia electrica para las siguientes fuentes de abastecimiento; Pozo el Plan y Pozo la Normal. | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 76704 | 38352 | 0 | 38352 | 38615 | 0 | 0 | 38615 | 38615 | 0 | 38615 | 50.34% | EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL PARA CONCLUSION DE OBRA
| RESUMEN GENERAL |  |  |  | 258634 | 129317 | 0 | 129317 | 209327 | 64078 | 0 | 188749 | 252827 | 0 | 252827 | 97.7547
|  | REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO | [11 empty] | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO
|  | NOMBRE y FIRMA | [11 empty] | ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ
C. ERASMO ITURRIAGA FLORES
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

## 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Hoja 1 de ___
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018
ESTADO : JALISCO |  | DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | [9 empty] | R.F.C.SAP080407MF8
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN |  | SITUACIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN AUTORIZADA |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  | AVANCE TOTAL
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | FINANCIERO (EN PESOS) |  |  | FÍSICO (PORCENTAJE) | OBSERVACIONES
[13 empty] | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | TOTAL
1 | Mantenimiento; reactivos para desinfeccion; SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DEL AGUA. | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 53440 | 26720 | 0 | 26720 | 69709 | 26720 | 0 | 42989 | 69709 | 0 | 69709 | 130.4% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
2 | Rehabilitacion y sustitucion de infraestructura Hidraulica; Estacion de bombeo; SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP A 220 VOLTS EN LA LOCALIDAD DE MEZA DE FLORES REBOMBEO LAS LOBERAS. | COLOTLAN | MEZA DE FLORES/ LAS LOBERAS | IT | 70180 | 35090 | 0 | 35090 | 70180 | 35090 | 0 | 35090 | 70180 | 0 | 70180 | 100% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
3 | Rehabilitacion y sustitucion de infraestructura hidraulica; Estacion de bombeo; SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 60 HP A 440 VOLTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 17600 | 8800 | 0 | 8800 | 33390 | 8800 | 0 | 24590 | 33390 | 0 | 33390 | 189.7% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
4 | Linea de distribucion; linea de distribucion primaria; AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 3" Ø PVC RD 26 EN EL CAMINO VIEJO A TLALTENANGO | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 40710 | 20355 | 0 | 20355 | 40933 | 20355 | 0 | 20578 | 40933 | 0 | 40933 | 100.5% | CONCLUIDA CON RECURSO PROPIO DEL MUNICIPIO
5 | Consumo de energia electrica para las siguientes fuentes de abastecimiento; Pozo el Plan y Pozo la Normal. | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 76704 | 38352 | 0 | 38352 | 76701 | 5849 | 0 | 70852 | 38615 | 0 | 38615 | 50.34% | EN ESPERA DE RECURSO FEDERAL PARA CONCLUSION DE OBRA
| RESUMEN GENERAL |  |  |  | 258634 | 129317 | 0 | 129317 | 290913 | 96814 | 0 | 194099 | 252827 | 0 | 252827 | 97.7547
|  | REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO | [11 empty] | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO
|  | NOMBRE y FIRMA | [11 empty] | ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ
C. ERASMO ITURRIAGA FLORES
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

## 31 DE DICIEMBRE DE 2018 1ER 19
Hoja 1 de ___
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS
ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018
ESTADO : JALISCO |  | DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | [9 empty] | R.F.C.SAP080407MF8
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | LOCALIZACIÓN |  | SITUACIÓN DE LA OBRA | INVERSIÓN AUTORIZADA |  |  |  | INVERSIÓN EJERCIDA |  |  |  | AVANCE TOTAL
|  | MUNICIPIO | LOCALIDAD |  | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTADO | MUNICIPIO Y/U OTROS | FINANCIERO (EN PESOS) |  |  | FÍSICO (PORCENTAJE) | OBSERVACIONES
[13 empty] | TOTAL | FEDERAL | CONTRAPARTE | TOTAL
1 | Mantenimiento; reactivos para desinfeccion; SUMINISTRO DE INSUMO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DEL AGUA. | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 53440 | 26720 | 0 | 26720 | 69709 | 26720 | 0 | 42989 | 69709 | 0 | 69709 | 130.4% | ACCION CONCLUIDA
2 | Rehabilitacion y sustitucion de infraestructura Hidraulica; Estacion de bombeo; SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 15 HP A 220 VOLTS EN LA LOCALIDAD DE MEZA DE FLORES REBOMBEO LAS LOBERAS. | COLOTLAN | MEZA DE FLORES/ LAS LOBERAS | IT | 70180 | 35090 | 0 | 35090 | 70180 | 35090 | 0 | 35090 | 70180 | 0 | 70180 | 100% | ACCION CONCLUIDA
3 | Rehabilitacion y sustitucion de infraestructura hidraulica; Estacion de bombeo; SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 60 HP A 440 VOLTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 17600 | 8800 | 0 | 8800 | 33390 | 8800 | 0 | 24590 | 33390 | 0 | 33390 | 189.7% | ACCION CONCLUIDA
4 | Linea de distribucion; linea de distribucion primaria; AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE 3" Ø PVC RD 26 EN EL CAMINO VIEJO A TLALTENANGO | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 40710 | 20355 | 0 | 20355 | 40933 | 20355 | 0 | 20578 | 40933 | 0 | 40933 | 100.5% | ACCION CONCLUIDA
5 | Consumo de energia electrica para las siguientes fuentes de abastecimiento; Pozo el Plan y Pozo la Normal. | COLOTLAN | COLOTLAN | IT | 76704 | 38352 | 0 | 38352 | 76701 | 34964 | 0 | 41737 | 38615 | 0 | 76701 | 100% | ACCION CONCLUIDA
| RESUMEN GENERAL |  |  |  | 258634 | 129317 | 0 | 129317 | 290913 | 125929 | 0 | 164984 | 252827 | 0 | 290913 | 97.7547
|  | REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO | [11 empty] | DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO
|  | NOMBRE y FIRMA | [11 empty] | ING. JORGE MALAGÓN DÍAZ
C. ERASMO ITURRIAGA FLORES
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD